Муниципальное общеобразовательное учреждение – основная

общеобразовательная школа с. Георгиевка.

ПРИКАЗ

№ 189                                                                                     от 27 декабря 2011 г

# Об утверждении плана мероприятий

# подготовки введения комплексного учебного

# курса «Основы религиозных

# культур и светской этики»

# В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от         2 августа 2009 года № ПР-2009, приказа №3685 от 30.11.2011г. МО Саратовской области «Об утверждении плана мероприятий подготовки введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»,  в целях организованного введения  во всех образовательных учреждениях района  комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» в 2012-2013 учебном году, на основании приказа комитета образования № 1063 от 21.12.2011г

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план работы рабочей группы по подготовке введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (Приложения №1);

2. Контроль за исполнением приказа возложить на  зам. директора по УВР Бабакину Л.А.

Директор                     Яковенко И.Н.

Приложение №1

к приказу №

от 21 декабря.2011г.

План работы рабочей группы по подготовке введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»

| № п/п | Мероприятие, тема | Срок проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | разработка плана подготовки мероприятий по введению комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; анализ мониторинга выбора модулей обучающимися 3 класса | декабрь 2011 года | Руководитель МО учителей нач. классов |
| 2. | организация обучения педагогов через курсы повышения квалификации (72 часа); организационные условия МОУ-ООШ с. Георгиевка для введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» (опыт пилотных школ по введению курса ОРКСЭ) | март 2012 года | Зам директора по УВР |
| 3. | Разработка методических рекомендаций для преподавания модулей «Основы православной культуры» оформление рабочих программ педагогов, тематического планирования курсов. | Декабрь-январь 2012 года | Руководитель МО учителей нач. классов |
| 4. | итоги мониторинга выбора обучающимися модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; | май 2012 года | Руководитель МО учителей нач. классов |
| 5. | итоги обучения педагогов; готовность введения комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | июнь 2012 года | Руководитель МО учителей нач. классов |
| 6. | первый опыт преподавания модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | ноябрь 2012 года | ШМО учителей нач. классов |
| 7. | итоги введения курса у обучающихся 4 классов образовательных учреждениях района; анализ проблем в реализации комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»; коррекция планирования работы по введению курса. | май 2013 года | ШМО учителей нач. классов |